## 주요일정
일자 | 일정내용 | 세부내용 | 비고
4월 3째주 | 교수님 미팅 | 밥 먹자고 함
8월 말 | 졸업프로젝트 마무리 |  | 예정
9월 2째주 | 프로젝트 발표 |  | 예정
9월 4째주 | 프로젝트 전시 |  | 예정
12월 | 경진대회 |  | 예정

## 일정관리
gantt 차트
작업 이름 | 시작 일자 | 기간 | 종료 일자
요구사항 분석 | 2020-03-21 | 14 | 2020-04-04 | 90% | 변경가능성 있음
UI (화면) 설계 | 2020-04-05 | 6 | 2020-04-11 | 90% | 내투표확인 변경 가능성
기능(체인코드) 설계 | 2020-04-12 | 13 | 2020-04-25
네트워크 구조 설계 | 2020-04-12 | 13 | 2020-04-25 | 70% | (틀짜서 쌓기)
DB 설계 | 2020-04-12 | 6 | 2020-04-18 | 시작
백 엔드 코딩 | 2020-04-26 | 34 | 2020-05-30
프론트 엔드 코딩 | 2020-04-26 | 37 | 2020-06-02
단위/기능 테스팅 | 2020-06-03 | 3 | 2020-06-06
보안 테스팅 | 2020-06-07 | 2 | 2020-06-09
시스템 통합 테스팅 | 2020-06-10 | 6 | 2020-06-16
문서 정리 | 2020-06-17 | 8 | 2020-06-25
발표 준비 | 2020-06-17 | 8 | 2020-06-25
Formulas:
기간 = DAYS([종료 일자],[시작 일자])

## 버전관리
관리도구 | 비고 | 버전예시 | 항목 | 규칙내용
Github(깃헙) | github.com/johndonggyu/HLF-Study | BLUCKSS_v0.1.2 | BLUCKSS | 프로젝트이름
SourceTree(소스트리) | 깃헙과 그래픽 유저 인터페이스로 연동 |  | v | 버전을 표시
구글 드라이브 | 구글문서,파일공유 등으로 소통 협업 |  | 0 | 큰 기능 수정
Skype(스카이프) | 화상회의 |  | 1 | 작은 기능 수정
|  |  | 2 | 매우 작은 기능 수정
버전 | 버전 내용
0.0.1 | 초기버전
0.0.2 | 함수 이름 변경 (funcA() => funcB())